## Sheet1
[8 empty] | Zeitleiste |  | 2010
Aufgabe # | Bezeichnung der Aufgabe |  |  | verantwortliche Person/Gruppe | Starttermin | Dauer (Tage) | Enddatum | erforderliche Ressourcen | Percent complete | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep
A | Zusammenstellung High 5s Projektteam |  |  |  | 2010-03-01 | 30 | 2010-03-31 |  | 100%
A1 |  | Projektkoordinator festlegen |  | GF | 2010-03-01 | 7 | 2010-03-08 |  | 100%
A2 |  | Benennung der Aufsichtsgruppe für die Projektumsetzung |  | GF | 2010-03-01 | 7 | 2010-03-08 |  | 100%
A3 |  | Benennung einer Kontaktperson aus Geschäftsführung für Ressourcenfragen |  | GF | 2010-03-01 | 7 | 2010-03-08 |  | 100%
A4 |  | Zusammenstellung eines Teams mit Vertretern aller relevanter Disziplinen |  | PK | 2010-03-01 | 30 | 2010-03-31 |  | 100%
B | Kommunikation mit Mitarbeitern |  |  |  | 2010-03-01 | 364 | 2011-02-28 |  | 14%
B1 |  | Beteiligung am High 5s Projekt ankündigen |  | GF | 2010-03-01 | 7 | 2010-03-08 |  | 100%
B2 |  | In regelmäßigen Abständen Feedback an Mitarbeiter die am Projekt beteiligt bzw. davon berührt sind |  | PK | 2010-04-01 | 364 | 2011-03-31 |  | 0%
B3 |  | Öffentliche Anerkennung der Anstrengungen, Beiträge und Erfolge aller Beteiligten |  | GF | 2010-04-01 | 364 | 2011-03-31 |  | 0%
C | Entwicklung des Arbeitsplans |  |  |  | 2010-04-01 | 214 | 2010-11-01 |  | 14%
C1 |  | Ablaufplan des bestehenden präoperativen Prozesses |  | PT | 2010-03-08 | 7 | 2010-03-15 |  | 100%
C2 |  | Identifikation der Abweichungen vom High 5s-Prozess |  | PT | 2010-03-15 | 7 | 2010-03-22 |  | 100%
C3 |  | Abgleichen der Differenzen durch Entwicklung eines überarbeiteten Plans, der die Merkmale beider Prozesse umfasst |  | PT | 2010-03-15 | 21 | 2010-04-05 |  | 67%
C4 |  | Bestimmung von Meilensteinen/Fristen außerhalb der Einflussnahme des Projektteams (Anordnung siehe unten) |  | GF/LTA | 2010-03-08 | 7 | 2010-03-15 |  | 100%
C4a |  |  | Freigabe des Projekt-Arbeitsplans |  | 2010-06-01 | 0 | 2010-06-01
C4b |  |  | Freigabe des Pilot-Testdesigns |  | 2010-07-01 | 0 | 2010-07-01
C4c |  |  | "Go-Live"-Termin für den Pilottest |  | 2010-08-01 | 0 | 2010-08-01
C4d |  |  | Präsentation der Pilotierungs-Ergebnisse vor der Aufsichtgruppe |  | 2010-09-01 | 0 | 2010-09-01
C4e |  |  | Freigabe des gesamten Implementations-Plans |  | 2010-09-15 | 0 | 2010-12-15
C4f |  |  | "Go-Live"-Termin für die gesamte Implementierung |  | 2010-10-01 | 0 | 2010-10-01
C4g |  |  | Datenerhebung beginnt |  | 2010-08-01 | 0 | 2010-08-01
C5 |  | Definition erforderlicher Schritte zur Implementierung des überarbeiteten Prozesses in allen Bereichen |  | PT | 2010-04-15 | 16 | 2010-05-01 |  | 0%
C5a |  |  | OP-Planung | PT | 2010-04-15 | 16 | 2010-05-01
C5b |  |  | OP-Aufklärung, Einwilligungserklärung | PT | 2010-04-15 | 16 | 2010-05-01
C5c |  |  | Pflegerische OP-Vorbereitungen | PT | 2010-04-15 | 16 | 2010-05-01
C5d |  |  | Prämedikation | PT | 2010-04-15 | 16 | 2010-05-01
C5e |  |  | OP-Schleuse | PT | 2010-04-15 | 16 | 2010-05-01
C5h |  |  | Patientenakte | PT | 2010-04-15 | 16 | 2010-05-01
C5i |  |  | Diagnostische und relevante Bildbefunde | PT | 2010-04-15 | 16 | 2010-05-01
C5j |  |  | Benötigte Spezialinstrumente und Implanatate | PT | 2010-04-15 | 16 | 2010-05-01
C6 |  | Für jeden Schritt: Bestimmung der erforderlichen Angaben und entsprechender Quellen |  | PT | 2010-04-22 | 16 | 2010-05-08 |  | 0%
C7 |  | Für jeden Schritt: Festlegung der Verantwortlichkeit für für Vollständigkeit der Angaben |  | PT | 2010-04-22 | 16 | 2010-05-08 |  | 0%
C8 |  | Für jeden Schritt: Abschätzung des Starttermins, der Zeit, die zum Ausfüllen benötigt wird |  | PT | 2010-04-22 | 16 | 2010-05-08 |  | 0%
C9 |  | Für jeden Schritt: Identifikation der Abhängigkeiten |  | PT | 2010-04-22 | 16 | 2010-05-08 |  | 0%
C10 |  | Für jeden Schritt: Bestimmung des Mittelbedarfs |  | PT | 2010-04-22 | 16 | 2010-05-08 |  | 0%
C11 |  | Bestimmung des kritischen Pfades und Anpassung des Zeitintervalls, um unkontrollierbaren Meilensteinen zu begegnen |  | PT | 2010-05-03 | 7 | 2010-05-10 |  | 0%
C12 |  | Bei Bedarf: Besprechung und Überarbeitung |  | PT | 2010-05-11 | 10 | 2010-05-21 |  | 0%
C13 |  | Konsentierung des Arbeitsplan-Entwurfs durch das Team |  | PT | 2010-05-21 | 2 | 2010-05-23 |  | 0%
C14 |  | Präsentation gegenüber der Aufsichtsgruppe |  | PK | 2010-05-21 | 2 | 2010-05-23 |  | 0%
C15 |  | Überarbeitung wie von der Aufsichtsgruppe angewiesen |  | PT | 2010-05-23 | 8 | 2010-05-31 |  | 0%
C16 |  | Genehmigung des Arbeitsplans |  | AG | 2010-06-01 | 0 | 2010-06-01 |  | 0%
C27 |  | Überwachung der Bearbeitung des Arbeitsplans |  | PK | 2010-06-01 | 122 | 2010-10-01 |  | 0%
D | Risikobewertung des überarbeiteten Prozesses |  |  |  | 2010-06-01 | 14 | 2010-06-15 |  | 0%
D1 |  | Aktualisierung des Ablaufplans, um alle Aspekte des überarbeiteten Prozesses einzuarbeiten |  | PK | 2010-06-01 | 7 | 2010-06-08 |  | 0%
D2 |  | Identifikation aller Fehlermöglichkeiten bei jedem Schritt und Vernetzung der Schritte |  | PT | 2010-06-07 | 7 | 2010-06-14 |  | 0%
D3 |  | Identifikation potentieller Auswirkungen von Fehlermöglichkeiten auf die Stabilität und die Ergebnisse des präoperativen Prozesses |  | PT | 2010-06-07 | 7 | 2010-06-14 |  | 0%
D4 |  | Priorisierung der Fehlermöglichkeiten basierend auf der zu erwartenden Häufigkeit, Auswirkungen und Nachweisbarkeit |  | PT | 2010-06-07 | 7 | 2010-06-14 |  | 0%
D5 |  | Bei Fehlermöglichkeiten mit hoher Priorität: Bestimmen, wodurch diese möglicherweise verursacht werden |  | PT | 2010-06-07 | 7 | 2010-06-14 |  | 0%
D6 |  | Basierend auf den Ergebnissen der Risikobewertung: Vorschläge zur Überarbeitung des Prozesses |  | PT | 2010-06-14 | 7 | 2010-06-21 |  | 0%
D7 |  | Genehmigung des überarbeiteten Prozesses |  | AG | 2010-06-21 | 0 | 2010-06-21 |  | 0%
E | Pilotierung des Prozesses |  |  |  | 2010-05-01 | 153 | 2010-10-01 |  | 0%
E1 |  | Bestimmung: Pilottestbereich/e (z.B. best. Fachabteilung), Grundgesamtheit |  | PT | 2010-05-01 | 3 | 2010-05-04 |  | 0%
E2 |  | Besprechung mit allen an der direkten Versorgung Beteiligten, um das Ziel des Pilottests zu erläutern und ggf. Bedenken zu erfahren |  | PK/PT | 2010-06-14 | 16 | 2010-06-30 |  | 0%
E3 |  | Anpassung des Prozesses aufgrund individueller Merkmalen der Pilotierungs-Bereiche |  | PT | 2010-07-01 | 14 | 2010-07-15 |  | 0%
E4 |  | Genehmigung der Anpassungen durch das Projektteam |  | PT | 2010-07-12 | 3 | 2010-07-15 |  | 0%
E5 |  | Schulung der Mitarbeiter in den Pilotierungsbereichen (siehe unten) |  | PK/PT | 2010-07-15 | 16 | 2010-07-31 |  | 0%
E6 |  | Implementierung des neuen Prozesses in den Pilotierungs-Bereichen |  | AP | 2010-08-01 | 0 | 2010-08-01 |  | 0%
E7 |  | Datensammlung und Weiterleitung der Ergebnisse des Pilottests (siehe unten ) |  | PK/IT | 2010-08-01 | 29 | 2010-08-30 |  | 0%
E8 |  | Berichterstattung der Pilotierungs-Ergebnisse an die Aufsichtsgruppe |  | PK | 2010-09-01 | 0 | 2010-09-01 |  | 0%
F | Vollständige Implementierung |  |  |  | 2010-05-01 | 364 | 2011-04-30 |  | 0%
F1 |  | Bestimmung von Reihenfolge und Terminierung der Implementierung in allen Bereichen, die an der präoperativen Vorbereitung stationär chirurgischer Fälle beteiligt sind |  | PT | 2010-05-01 | 3 | 2010-05-04 |  | 0%
F2 |  | Besprechung mit allen an der Versorgung Beteiligten in den betroffenen Bereichen, um die Erwartungen zu erläutern und Feedback einzuholen bzw. Fragen zu beantworten |  | PK/PT | 2010-08-01 | 30 | 2010-08-31 |  | 0%
F3 |  | Anpassung des Prozesses aufgrund individueller Merkmalen der Implementierungsbereiche |  | PT | 2010-09-01 | 7 | 2010-09-08 |  | 0%
F4 |  | Genehmigung der Anpassungen durch das Projektteam |  | PT | 2010-09-07 | 3 | 2010-09-10 |  | 0%
F5 |  | Freigabe des gesamten Implementierungsplans |  | OG | 2010-09-15 | 0 | 2010-09-15 |  | 0%
F6 |  | Schulung der Mitarbeiter in den Implementierungsbereichen |  | PK/PT | 2010-09-01 | 30 | 2010-10-01 |  | 0%
F7 |  | Implementierung des neuen Prozesses in den entsprechenden Bereichen |  | AP | 2010-10-01 | 0 | 2010-10-01 |  | 0%
F8 |  | Erfassen, analysieren und Berichten der Implementierungsergebnisse (siehe unten) |  | PK/IT | 2010-10-01 | 364 | 2011-09-30 |  | 0%
G | Evaluation der Implementierung und deren Auswirkungen |  |  |  | 2010-03-01 | 364 | 2011-02-28 |  | 5%
G1 |  | Erhebung und Übermittlung von Strukrudaten an die LTA |  | PK | 2009-12-01 | 2 | 2009-12-03 |  | 0%
|  | Erhebung und Übermittlung von "Baseline"-Angaben an die LTA |  | PK | 2010-05-01 | 14 | 2010-05-15
G2 |  | Leistungs- und Ergebnisparameter |  |  | 2010-03-01 | 364 | 2011-02-28 |  | 5%
G2a |  |  | Festlegung der Verantwortlichkeiten für das Anonymisieren und die Übermittlung der Daten | PK | 2010-03-01 | 7 | 2010-03-08 |  | 100%
G2b |  |  | Beginn der Datenerhebung (Verwendung der High 5s OP-Checkliste) | AP | 2010-08-01 | 0 | 2010-08-01 |  | 0%
G2c |  |  | Sammlung und Weiterleitung der High 5s OP-Checklisten (Datenweiterleitung) | PK/IT | 2010-08-01 | 364 | 2011-07-31 |  | 0%
G2d |  |  | Durchführung von Datenqualitätschecks | PK/IT | 2010-08-01 | 364 | 2011-07-31 |  | 0%
G2e |  |  | Identifikation von Fällen zur Durchführung einer Zwischenfallanalyse | LTA/AP/PK | 2010-08-01 | 364 | 2011-07-31 |  | 0%
G2f |  |  | Anonymisieren und Daten | PK/IT | 2010-08-01 | 364 | 2011-07-31 |  | 0%
G2g |  |  | Berichterstattung der Ergebnisse für das Projektteam und die Aufsichtgruppe | PK | 2010-08-27 | 3 | 2010-08-30 |  | 0%
G2h |  |  | Übermittlung der Daten an die LTA | PK/IT | 2010-09-01 | 0 | 2010-09-01 |  | 0%
G3 |  | Zwischenfallanalyse |  |  | 2010-09-01 | 364 | 2011-08-31 |  | 0%
G3a |  |  | Besuch einer Schulungsveranstaltung (Angeboten von LTA) zur Methodik von systematischen Zwischenfallanlysen | PK/PT |  | 1 |  |  | 0%
G3b |  |  | Überprüfen der "Auslöserereignisse" | PK/LTA | 2010-09-01 | 364 | 2011-08-31 |  | 0%
G3c |  |  | Zwischenfallanalysen bei Fällen, die durch Checklist Review, Chart Review oder unabhängige Berichte identifiziert wurde | PK/AP | 2010-09-01 | 364 | 2011-08-31 |  | 0%
G3d |  |  | Berichterstattung der Ergebnisse an das Projektteam und die Aufsichtsgruppe | PK | 2010-09-27 | 3 | 2010-09-30 |  | 0%
G3e |  |  | Sicherstellung der Anonymisierung der Zwischenfallanalyse-Berichte | PK/IT | 2010-10-02 | 3 | 2010-10-05 |  | 0%
G3f |  |  | Übermittlung der anonymisierten Zwischenfälle an die LTA | PK/IT | 2010-10-01 | 0 | 2010-10-01 |  | 0%
G4 |  | Evaluation der Implementierung |  |  | 2010-10-01 | 364 | 2011-09-30 |  | 0%
G4a |  |  | Ausfüllen und Übermittlung der Kurzbefragungen | PK | 2010-10-01 | 31 | 2010-11-01 |  | 0%
G4b |  |  | Beteiligung am LTA-Besuch | ALL | 2010-02-01 | 0 | 2010-02-01
H | Aufrechterhaltung und Optimierung des neuen Prozesses |  |  |  | 2010-08-01 | 364 | 2011-07-31 |  | 0%
H1 |  | Festellung von Optimierungsmöglichkeiten der SOP |  | PT/AP | 2010-08-01 | 364 | 2011-07-31 |  | 0%
H2 |  | Berichterstattung von identifizierten Möglichkeiten zur Verbessserung der SOP an Aufsichtsgruppe und LTA |  | PK | 2010-09-01 | 0 | 2010-09-01 |  | 0%
H3 |  | Identifikation von Optimierungsmöglichkeiten bzgl. Konsistenz, Zeitplan und Exaktheit der SOP-Implementierung |  | PK/AP | 2010-08-01 | 60 | 2010-09-30 |  | 0%
H4 |  | Berichterstattung von Optimierungsmöglichkeiten der SOP-Implementierung an das Projektteam |  | PK | 2010-09-01 | 0 | 2010-09-01 |  | 0%
H5 |  | Maßnahmen ergreifen, um die SOP-Implementierung aufrechtzuerhalten bzw. zu optimieren |  | PT | 2010-09-01 | 364 | 2011-08-31 |  | 0%
Verantwortlichkeiten lassen sich gut durch Initialen kennzeichnen:
|  |  |  | GF | Geschäftsführer
|  |  |  | PK | Projektkoordinator
|  |  |  | PT | PT = Projektteam
|  |  |  | AG | Aufsichtsgremium
|  |  |  | IT | IT-Management
|  |  |  | AP | Abteilungspersonal
|  |  |  | LTA | Lead Technical Agency (speziell aus High 5s Projekt)
Formulas:
Enddatum = [Starttermin]+[Dauer (Tage)]